План-график

мероприятий введения федеральных основных образовательных программ (далее – ФООП)

в МКОУ «Синегубовская ООШ»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | | Сроки исполнения | Ответственные | Ожидаемые  результаты |
| I. Нормативное и организационно-управленческое обеспечение введения ФООП | | | | | |
| 1 | Определение школьного  координатора и  определение его функций  по обеспечению введения  ФООП на уровне ОО | 28 апреля  2023 | | Руководитель  ОО | Обеспечена  оперативность во  взаимодействии  муниципального  координатора со  школьным |
| 2 | Создание и организация  рабочей группы по обеспечению  введения ФООП в МКОУ «Синегубовская ООШ» | 28 апреля  2023 | | Администрация ОО | Приказ о создании  деятельности рабочей группы по обеспечению  введения ФООП в МКОУ «Синегубовская ООШ» |
| 3 | Формирование школьного  плана-графика  мероприятий по введению  ФООП на уровне ОО | 28 апреля  2023 | | Администрация ОО | Синхронизированы  процессы  управления  введения ФООП на  муниципальном  уровне и уровне  образовательной  организации |
| 4 | Организация участия  руководящих  и педагогических  работников  в совещаниях  Министерства  просвещения России  по актуальным  вопросам введения  обновленных  ФООП (ВКС) | По графику | | Администрация ОО | Обеспечена  своевременная  коррекция  действий  школьной  управленческой  команды в рамках  введения ФООП |
| II.Методическое обеспечение введения ФООП | | | | | |
| 5 | Активизация работы  школьных учебно-  методических  объединений учителей-  предметников:  разработан план работы  внутришкольных  методических  объединений с ориентацией на  методическую помощь  педагогическим  работникам в вопросах  внедрения ФООП,  сформированы  методические группы  по всем направлениям  функциональной  грамотности | Апрель -  декабрь 2023 | | Заместитель  директора по УВР,  руководители  ШМО | Своевременно  оказана адресная  помощь  педагогическим  работникам |
| 6 | Участие в научно-  практических  конференциях, семинарах,  марафонах и других  образовательных  событиях по актуальным  вопросам введения  ФООП | Апрель-август  2023 | | Администрация ОО | Созданы условия  для обсуждения  общих в  педагогическом  сообществе  проблемных  вопросов,  обеспечена  возможность  включения в  процесс  профессионального  общения каждого  учителя |
| 7 | Организация включения  в педагогическую  деятельность учителя  федеральных онлайн  конструкторов,  соответствующих  требованиям ФООП | Июнь-август  2023 | | Администрация ОО | Снижена нагрузка  на учителя при  подготовке к  учебному занятию.  Аккумулированы  эффективные  приемы и методы  обучения на  единой цифровой  платформе |
| III.Кадровое обеспечение введения ФООП | | | | | |
| 8 | Обеспечение повышения  квалификации  руководителей ОО и  педагогических  работников по вопросам  введения ФООП | Апрель-август  2023 | | Администрация ОО | Обеспечена  готовность  педагогической и  управленческой  команды МКОУ  «Синегубовская  ООШ» в части  повышения  квалификации по  вопросам введения  ФООП |
| IV.Мониторинг готовности к введению ФООП | | | | | |
| 9 | Определение дефицитов и  способов их ликвидации  при организации условий  реализации ФООП в  соответствии с  требованиями к  материально-  техническому  обеспечению образовательного  процесса | Апрель-май  2023 | | Администрация  ОО | Разработан и  реализован  комплекс  мероприятий по  обеспечению  условий  реализации ФООП  МКОУ  «Синегубовская ООШ» |
| 10 | Проведение  самодиагностики  готовности к введению  ФООП | Июль 2023 | | Администрация  ОО | Проведена оценка  готовности к  введению ФООП,  выявлены  дефициты. |
| 11 | Внедрение системы  мониторинга реализации  образовательной  организацией ФООП | Сентябрь 2023 | | Администрация  ОО | Обеспечен  промежуточный  контроль качества  реализации  МКОУ  «Синегубовская  ООШ» ФООП |
| 12 | Внедрение системы  мониторинга готовности  каждого учителя к  реализации ФООП | До 30 июня 2023 | | Заместитель  директора по УВР,  руководители  ШМО | Обеспечен  промежуточный  контроль  готовности  педагогов ОО к  реализации ФООП |
| V. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и  основного общего образования | | | | | |
| 13 | Информирование  общественности через  средства массовой  информации о подготовке  и успешных практиках  реализации ФООП в  МКОУ  «Синегубовская ООШ» | Ежемесячно | | Администрация  ОО | Осознание  обществом прав и  возможностей,  предоставляемых  системой  образования  Российской  Федерации  гражданам при  реализации ФООП |